## 🗓 Gantt MVP
Project K — Roadmap MVP (Lot 1)
6 semaines · 70 heures · 2 800 €
📌 Date de démarrage : |  |  | 2026-03-16
| Module | Tâche | h | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Statut | Priorité | Notes / Dépendances
|  |  |  | 16/03 – 22/03 | 23/03 – 29/03 | 30/03 – 05/04 | 06/04 – 12/04 | 13/04 – 19/04 | 20/04 – 26/04
🔧 Setup technique ── 7h
| Setup | ⚡ Init projet Next.js | 1 | 1.0h | [5 empty] | À faire | Critique | Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS + App Router
| Setup | ⚡ Supabase Auth + RLS | 1.5 | 1.5h | [5 empty] | À faire | Critique | Email / magic link, Row Level Security par athlète → Base de sécurité M1 & M2
| Setup | Railway + domaine + SSL | 1.5 | 1.5h | [5 empty] | À faire | Critique | Déploiement prod, certificat auto, config DNS
| Setup | ⚡ CI/CD GitHub Actions | 1.5 | 1.5h | [5 empty] | À faire | Haute | Lint + tests + deploy automatique sur merge main
| Setup | Config .env prod + secrets | 1.5 | 1.5h | [5 empty] | À faire | Critique | Vars Supabase, Nolio, Railway côté production
📊 Module 1 — Dashboard coach (migration Retool++) ── 20h
| Module 1 | ⚡ Layout + navigation | 2 | 1.0h | 1.0h |  |  |  |  | À faire | Critique | Shell app : sidebar, routing, auth guards → Socle partagé M1 & M2
| Module 1 | ⚡ Table des activités | 4 |  | 4.0h |  |  |  |  | À faire | Critique | Filtres athlète / sport / date — édition manuelle intervalles → Migration 1:1 depuis Retool
| Module 1 | ⚡ Vue Santé (HRV) | 3 |  | 3.0h |  |  |  |  | À faire | Haute | LnRMSSD + FC repos + import CSV HRV 4 Training (endpoint Nolio futur) → Source temporaire CSV
| Module 1 | ⚡ Profils Physio (SCD2) | 2 |  | 2.0h |  |  |  |  | À faire | Haute | LT1/LT2/CP historique versionné — substit. CP/CS dans MLS si LT absent → SCD Type 2 = pas d'écrasement
| Module 1 | ⚡ Heatmap de charge flotte | 3 |  | 1.5h | 1.5h |  |  |  | À faire | Haute | Tous athlètes × semaines, colorée vert → rouge (charge MLS) → Vue macro pour le coach
| Module 1 | Bouton Reprocess | 1 |  |  | 1.0h |  |  |  | À faire | Moyenne | Déclenche recalcul séance — appel run_k.py reprocess via API
| Module 1 | ⚡ Gestion utilisateurs | 5 |  |  | 5.0h |  |  |  | À faire | Haute | Invitation e-mail, groupes (élite / loisir), désactivation / suppression
👤 Module 2 — Espace athlète ── 28h
| Module 2 | ⚡ Auth multi-rôles | 3 |  |  | 3.0h |  |  |  | À faire | Critique | Coach vs athlète — RLS Supabase, redirect automatique par rôle → Dépend : Setup Auth
| Module 2 | ⚡ Vue calendrier | 5 |  |  | 2.5h | 2.5h |  |  | À faire | Haute | Semaine / Mois / Année défilable — clic séance → fiche détail
| Module 2 | Filtres de séances | 2 |  |  |  | 2.0h |  |  | À faire | Haute | Sport, durée min., type (endurance / intervalles / tempo / compétition)
| Module 2 | ⚡ Fiche séance | 5 |  |  |  | 5.0h |  |  | À faire | Haute | Graphique découplage, intervalles (valeur moy. & dernière), métriques clés → Cœur de la valeur athlète
| Module 2 | Commentaire coach | 2 |  |  |  | 2.0h |  |  | À faire | Haute | Texte libre par séance, visible par l'athlète
| Module 2 | Feedback athlète | 2 |  |  |  | 2.0h |  |  | À faire | Moyenne | Ressenti / réponse athlète visible par le coach
| Module 2 | ⚡ Vue Santé athlète | 3 |  |  |  | 3.0h |  |  | À faire | Haute | Tendances HRV personnelles (données HRV 4 Training)
| Module 2 | ⚡ Tests + polish UI | 6 |  |  |  | 6.0h |  |  | À faire | Haute | Responsive, tests E2E multi-rôles, corrections visuelles & perf
📅 Module 3 — Fiches semaine & mois ── 15h
| Module 3 | ⚡ KPIs automatiques | 2 |  |  |  |  | 2.0h |  | À faire | Haute | km, heures, nb séances, répartition par sport (semaine & mois)
| Module 3 | ⚡ Heatmap calendrier 7j | 2 |  |  |  |  | 2.0h |  | À faire | Haute | Couleur par intensité de charge, distribution effort visuelle
| Module 3 | ⚡ ACWR charge aiguë / chronique | 2 |  |  |  |  | 2.0h |  | À faire | Haute | Alerte si >1,5× — charge externe + interne + globale MLS
| Module 3 | ⚡ Suivi HRV (LnRMSSD + SWC) | 2.5 |  |  |  |  | 2.5h |  | À faire | Haute | Import CSV + SWC 28j + signal Hausse/Dégradation (algo Karoly) → ⚠️ Algo signal à recevoir de Karoly
| Module 3 | ⚡ Analyses textuelles (règles) | 2 |  |  |  |  | 2.0h |  | À faire | Moyenne | Durabilité moy., comparaison vs période préc., alertes dérive >5%
| Module 3 | Encart Focus Coach | 1 |  |  |  |  | 0.5h | 0.5h | À faire | Moyenne | Apparaît si dérive cardiaque anormale détectée sur la période
| Module 3 | ⚡ Export PDF | 2 |  |  |  |  | 1.0h | 1.0h | À faire | Haute | Fiche propre logo KS Endurance, partageable athlète / sponsor
| Module 3 | Intégration coach + athlète | 1.5 | [5 empty] | 1.5h | À faire | Haute | Fiches accessibles des deux côtés — tests globaux fin de sprint
🚀 Livraison & recette ── 7h
| Livraison | ⚡ Tests end-to-end | 2 | [5 empty] | 2.0h | À faire | Haute | Cypress / Playwright — parcours coach complet & athlète complet
| Livraison | Correction des bugs | 2 | [5 empty] | 2.0h | À faire | Haute | Buffer recette — correctifs issues de la démo Karoly
| Livraison | Démo & recette Karoly | 2 | [5 empty] | 2.0h | À faire | Critique | Session live, validation fonctionnelle, go / no-go production → Jalon 3 → paiement final
| Livraison | ⚡ Documentation minimale | 1 | [5 empty] | 1.0h | À faire | Moyenne | README déploiement, guide admin utilisateurs, secrets rotation
TOTAL LOT 1 |  |  | 70 | 8 | 11.5 | 13 | 22.5 | 12 | 10
| Légende : | Setup | Module 1 | Module 2 | Module 3 | Livraison
| Statut : | À faire | En cours | Terminé | Bloqué

## 📋 Backlog détaillé
Project K — Backlog détaillé MVP
Toutes les tâches du Lot 1 — mise à jour du statut au fil du développement
| Module | Tâche | Détail / sous-tâches | h est. | h réel. | Statut | Priorité | ⚡ CC | Dépendances / Notes
🔧 Setup technique ── Budget : 7h
| Setup | Init projet Next.js | Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS + App Router | 1 |  | À faire | Critique | ⚡ | Sem. 1
| Setup | Supabase Auth + RLS | Email / magic link, Row Level Security par athlète | 1.5 |  | À faire | Critique | ⚡ | Sem. 1 ¦ Base de sécurité M1 & M2
| Setup | Railway + domaine + SSL | Déploiement prod, certificat auto, config DNS | 1.5 |  | À faire | Critique |  | Sem. 1
| Setup | CI/CD GitHub Actions | Lint + tests + deploy automatique sur merge main | 1.5 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 1
| Setup | Config .env prod + secrets | Vars Supabase, Nolio, Railway côté production | 1.5 |  | À faire | Critique |  | Sem. 1
📊 Module 1 — Dashboard coach (migration Retool++) ── Budget : 20h
| Module 1 | Layout + navigation | Shell app : sidebar, routing, auth guards | 2 |  | À faire | Critique | ⚡ | Sem. 1,2 ¦ Socle partagé M1 & M2
| Module 1 | Table des activités | Filtres athlète / sport / date — édition manuelle intervalles | 4 |  | À faire | Critique | ⚡ | Sem. 2 ¦ Migration 1:1 depuis Retool
| Module 1 | Vue Santé (HRV) | LnRMSSD + FC repos + import CSV HRV 4 Training (endpoint Nolio futur) | 3 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 2 ¦ Source temporaire CSV
| Module 1 | Profils Physio (SCD2) | LT1/LT2/CP historique versionné — substit. CP/CS dans MLS si LT absent | 2 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 2 ¦ SCD Type 2 = pas d'écrasement
| Module 1 | Heatmap de charge flotte | Tous athlètes × semaines, colorée vert → rouge (charge MLS) | 3 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 2,3 ¦ Vue macro pour le coach
| Module 1 | Bouton Reprocess | Déclenche recalcul séance — appel run_k.py reprocess via API | 1 |  | À faire | Moyenne |  | Sem. 3
| Module 1 | Gestion utilisateurs | Invitation e-mail, groupes (élite / loisir), désactivation / suppression | 5 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 3
👤 Module 2 — Espace athlète ── Budget : 28h
| Module 2 | Auth multi-rôles | Coach vs athlète — RLS Supabase, redirect automatique par rôle | 3 |  | À faire | Critique | ⚡ | Sem. 3 ¦ Dépend : Setup Auth
| Module 2 | Vue calendrier | Semaine / Mois / Année défilable — clic séance → fiche détail | 5 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 3,4
| Module 2 | Filtres de séances | Sport, durée min., type (endurance / intervalles / tempo / compétition) | 2 |  | À faire | Haute |  | Sem. 4
| Module 2 | Fiche séance | Graphique découplage, intervalles (valeur moy. & dernière), métriques clés | 5 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 4 ¦ Cœur de la valeur athlète
| Module 2 | Commentaire coach | Texte libre par séance, visible par l'athlète | 2 |  | À faire | Haute |  | Sem. 4
| Module 2 | Feedback athlète | Ressenti / réponse athlète visible par le coach | 2 |  | À faire | Moyenne |  | Sem. 4
| Module 2 | Vue Santé athlète | Tendances HRV personnelles (données HRV 4 Training) | 3 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 4
| Module 2 | Tests + polish UI | Responsive, tests E2E multi-rôles, corrections visuelles & perf | 6 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 4
📅 Module 3 — Fiches semaine & mois ── Budget : 15h
| Module 3 | KPIs automatiques | km, heures, nb séances, répartition par sport (semaine & mois) | 2 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 5
| Module 3 | Heatmap calendrier 7j | Couleur par intensité de charge, distribution effort visuelle | 2 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 5
| Module 3 | ACWR charge aiguë / chronique | Alerte si >1,5× — charge externe + interne + globale MLS | 2 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 5
| Module 3 | Suivi HRV (LnRMSSD + SWC) | Import CSV + SWC 28j + signal Hausse/Dégradation (algo Karoly) | 2.5 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 5 ¦ ⚠️ Algo signal à recevoir de Karoly
| Module 3 | Analyses textuelles (règles) | Durabilité moy., comparaison vs période préc., alertes dérive >5% | 2 |  | À faire | Moyenne | ⚡ | Sem. 5
| Module 3 | Encart Focus Coach | Apparaît si dérive cardiaque anormale détectée sur la période | 1 |  | À faire | Moyenne |  | Sem. 5,6
| Module 3 | Export PDF | Fiche propre logo KS Endurance, partageable athlète / sponsor | 2 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 5,6
| Module 3 | Intégration coach + athlète | Fiches accessibles des deux côtés — tests globaux fin de sprint | 1.5 |  | À faire | Haute |  | Sem. 6
🚀 Livraison & recette ── Budget : 7h
| Livraison | Tests end-to-end | Cypress / Playwright — parcours coach complet & athlète complet | 2 |  | À faire | Haute | ⚡ | Sem. 6
| Livraison | Correction des bugs | Buffer recette — correctifs issues de la démo Karoly | 2 |  | À faire | Haute |  | Sem. 6
| Livraison | Démo & recette Karoly | Session live, validation fonctionnelle, go / no-go production | 2 |  | À faire | Critique |  | Sem. 6 ¦ Jalon 3 → paiement final
| Livraison | Documentation minimale | README déploiement, guide admin utilisateurs, secrets rotation | 1 |  | À faire | Moyenne | ⚡ | Sem. 6
Sous-total Setup |  |  |  | 7 | 0
Sous-total Module 1 |  |  |  | 20 | 0
Sous-total Module 2 |  |  |  | 28 | 0
Sous-total Module 3 |  |  |  | 15 | 0
Sous-total Livraison |  |  |  | 7 | 0
TOTAL LOT 1 |  |  |  | 70 | 0

## 💰 Jalons & Budget
Project K — Jalons & Budget LOT 1
3 mensualités de 933 € — Lot 1 livré avant Lot 2
JALONS DE PAIEMENT
| Jalon | Livrable | Date cible | Montant | Statut | Facture | Notes
| Jalon 1 | Commande & démarrage — Setup technique validé | 2026-03-16 | 933 | À émettre | FAC-001 | 1re mensualité — due à la commande
| Jalon 2 | Mi-livraison — Modules 1 & 2 livrés en staging | 2026-04-13 | 933 | À émettre | FAC-002 | 2e mensualité — ~fin semaine 4
| Jalon 3 | Livraison finale — Lot 1 recetté par Karoly | 2026-04-27 | 934 | À émettre | FAC-003 | 3e mensualité — fin semaine 6
TOTAL LOT 1 HT |  |  |  | 2800
SUIVI BUDGET — HEURES
| Module | Budget (h) | Réel (h) | Restant (h) | Avancement | Montant budget | Montant consommé
| 🔧 Setup technique | 7 | 0 | 7 | 0% | 280 | 0
| 📊 Module 1 — Dashboard coach (migration Retool++) | 20 | 0 | 20 | 0% | 800 | 0
| 👤 Module 2 — Espace athlète | 28 | 0 | 28 | 0% | 1120 | 0
| 📅 Module 3 — Fiches semaine & mois | 15 | 0 | 15 | 0% | 600 | 0
| 🚀 Livraison & recette | 7 | 0 | 7 | 0% | 280 | 0
| TOTAL | 77 | 0 | 77 | 0% | 3080 | 0
⚠️ BLOQUEURS & PRÉREQUIS
| Prérequis |  | Responsable |  | Échéance / Notes
| Algo signal HRV (Hausse / Dégradation) |  | Karoly | Avant S5 — requis pour Module 3 HRV
| Endpoint HRV Nolio |  | Nolio | Post-MVP — remplacera l'import CSV HRV 4 Training
| CSV export HRV 4 Training (athlètes) |  | Karoly | Avant S5 — données historiques pour tests SWC
| Accès prod Supabase + Railway |  | Arthur | Avant S1 — clés & tokens prod
| Domaine final (ex: app.karolyspy.com) |  | Karoly | Avant S1 — achat DNS si nécessaire
⚡ OUTILS & ACCÉLÉRATEURS
| Outil |  | Usage |  | Impact estimé
| Claude Code (CLI) |  | Génération de code, review, refacto, debug — utilisé tout au long du projet |  | ~40% tâches ⚡ taguées dans le backlog — accélère setup, composants, RLS, tests
| Claude in Chrome |  | Navigation web, extraction de docs, assistance en ligne |  | Support ponctuel — recherche librairies, debug API
| GitHub Actions |  | CI/CD automatique — lint, tests, deploy sur merge main |  | Zéro friction deploy — recette plus rapide en S6
| Supabase Studio |  | Dashboard visuel pour migrations, RLS, logs DB |  | Debug DB sans CLI — gain de temps sur la phase d'intégration