PROJECT K

Roadmap Scrum — MVP Lot 1

Sprints 1–6 · 70 heures · 6 semaines

16 mars → 24 avril 2026

Coach Karoly Spy · KS Endurance

Framework : Scrum adapté solo dev · Clean Architecture

Domain / Repository / Use Case / UI

# 📋 Definition of Done (DoD) — Globale

Toute user story est Done uniquement si toutes ces cases sont cochées :

- [ ] tsc --noEmit passe sans erreur (TypeScript strict)

- [ ] Séparation des couches respectée : pas de query Supabase directe dans un composant UI

- [ ] Code auto-reviewé + passé par Claude Code (lint + suggestions)

- [ ] Tests écrits : unitaire (Vitest) pour la logique métier, E2E (Playwright) pour les parcours critiques

- [ ] Feature testée sur staging Railway avant merge sur main

- [ ] RLS Supabase vérifiée : session athlète ne peut pas lire les données d’un autre

- [ ] Responsive validé : mobile + desktop (Chrome DevTools min. 375px)

- [ ] Zéro console.error en prod

- [ ] PR mergée sur main → deploy automatique Railway déclenché et vert

# 🏗️ Architecture Clean — Couches du projet

app/                   → Routing Next.js (App Router)

(coach)/             → Routes protégées coach

(athlete)/           → Routes protégées athlète

api/                 → API Routes (Use Cases exposés en REST)

types/                 → Entités domaine (Activity, Athlete, PhysioProfile…)

repositories/          → Accès données Supabase (1 fichier par entité)

services/              → Use Cases / logique métier (calculs, agrégations)

components/            → Composants UI purs (aucune logique métier)

lib/supabase/          → Client browser + server (SSR)

lib/auth/              → Helpers session, middleware

Règle : un composant UI n’importe jamais depuis repositories/. Il passe par un service/ ou une api/ route.

# ⚠️ Pré-Sprint — À faire avant le 16/03

Goal : zéro dette technique non maîtrisée à J0

- [ ] Push interval_matcher.py + calculator.py (fixes dry-run validés 11/02)

- [ ] python run_k.py reprocess ciblé sur les séances concernées post-push

- [ ] Envoyer rapport post-write à Karoly (Louis vélo + Thierry HT à valider)

- [ ] Confirmer domaine app.karolyspy.com avec Karoly (DNS acheté ?)

- [ ] Créer compte Railway + récupérer token deploy

- [ ] Créer repo GitHub projectk-dashboard (privé, branching : main + develop)

| 🔧 Sprint 1 — Foundation & Auth | 16–20 mars · 9h |
| --- | --- |

## 🎯 Sprint Goal

L’application Next.js est déployée en production avec une authentification coach fonctionnelle. Aucune feature métier — uniquement l’architecture solide sur laquelle tout le reste sera construit.

### 📝 Sprint Planning · Lundi 16/03 matin · 30 min

- [ ] Revoir les US ci-dessous et confirmer les critères d’acceptance

- [ ] Vérifier les prérequis : Railway token, Supabase keys prod, domaine

- [ ] Découper les US en tâches journalières si nécessaire

Lundi 16/03 · 2h ⚡  Couches : Domain + Infrastructure

US-01 — En tant que développeur, je veux un projet Next.js structuré selon Clean Architecture afin que chaque couche soit testable et indépendante.

- [ ] npx create-next-app@latest — TypeScript strict, Tailwind, App Router

- [ ] Créer l’arborescence Clean : types/, repositories/, services/, components/, lib/supabase/

- [ ] lib/supabase/client.ts (browser) + lib/supabase/server.ts (SSR/RSC)

- [ ] types/index.ts : types Athlete, Activity, PhysioProfile alignés sur le schéma Supabase existant

- [ ] Smoke test : query athletes depuis un Server Component → données affichées

Acceptance criteria :

- [✓] tsc --noEmit → 0 erreur

- [✓] Aucune query Supabase en dehors de repositories/ ou lib/

- [✓] Structure de dossiers validée

Mardi 17/03 · 2h ⚡  Couches : Infrastructure (Auth)

US-02 — En tant que coach, je veux me connecter via magic link afin d’accéder au dashboard sans gérer de mot de passe.

- [ ] Supabase Auth : activer magic link (email) dans le dashboard Supabase

- [ ] lib/auth/middleware.ts : redirect /login si session absente

- [ ] app/(auth)/login/page.tsx : formulaire email → envoi magic link

- [ ] RLS Supabase : policy coach_full_access + policy athlete_own_data

[ ] Préparer l'architecture multi-coach dès le départ : table coaches ou champ coach_id dans athletes, RLS policy basée sur coach_id (chaque entraîneur n'accède qu'à ses propres athlètes — Karoly + Steven Galibert)

- [ ] Test : login coach → redirect /dashboard · login sans auth → /login

Acceptance criteria :

- [✓] Route /dashboard inaccessible sans auth (302 redirect)

- [✓] RLS active : requête depuis session athlète = 0 ligne hors son scope

- [✓] Magic link reçu dans les 30s

Mercredi 18/03 · 2.5h  Couches : Infrastructure (Deploy)

US-03 — En tant qu’équipe, je veux un pipeline CI/CD afin que chaque merge sur main déploie automatiquement sans intervention manuelle.

- [ ] Railway : créer projet, lier repo projectk-dashboard, config build Next.js

- [ ] Variables d’env prod : NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

- [ ] Domaine app.karolyspy.com → CNAME Railway + SSL automatique Let’s Encrypt

- [ ] Premier deploy prod : page /login accessible en HTTPS

Acceptance criteria :

- [✓] app.karolyspy.com répond en HTTPS sans warning SSL

- [✓] Variables d’env injectées (pas de secrets en dur dans le code)

Jeudi 19/03 · 1.5h ⚡  Couches : Infrastructure (CI/CD)

US-04 — En tant que développeur, je veux un pipeline GitHub Actions afin de détecter les régressions avant chaque deploy.

- [ ] .github/workflows/deploy_frontend.yml : lint TS (tsc --noEmit) + build Next.js + deploy Railway

- [ ] Déclenché sur push main uniquement (pas sur develop)

- [ ] Test : push dummy commit → pipeline vert + deploy automatique

Acceptance criteria :

- [✓] Pipeline échoue si tsc a des erreurs (bloque le merge)

- [✓] Deploy Railway déclenché uniquement après lint + build OK

Vendredi 20/03 · 1h + Review + Retro  Couches : UI

US-05 — En tant que coach, je veux une navigation claire afin de me repérer dans l’application dès le premier jour.

- [ ] components/layout/Sidebar.tsx : liens Coach / Athlètes / Calendrier / Bilan

- [ ] Auth guard : HOC ou middleware par groupe de routes (coach)/

- [ ] Deploy et test sur prod

🔍 Sprint Review · 30 min

- [ ] Démo : login → dashboard → sidebar → logout sur app.karolyspy.com

- [ ] Sprint Goal atteint ?

- [ ] Montrer à Karoly ou à soi-même : l’infra est solide

🔄 Sprint Retrospective · 15 min

- [ ] Ce qui a bien marché :

- [ ] Ce qui peut s’améliorer :

- [ ] 1 action concrète pour Sprint 2 :

🎉 Jalon 1 — Facture 933 € (Setup validé)

| 📊 Sprint 2 — Module 1 · Dashboard Coach | 23–27 mars · 13h |
| --- | --- |

## 🎯 Sprint Goal

Le coach peut consulter toutes ses activités, filtrer par athlète/sport/date, et éditer manuellement les intervalles — migration fonctionnelle depuis Retool.

### 📝 Sprint Planning · Lundi 23/03 matin · 30 min

- [ ] Vérifier que les views Supabase view_weekly_monitoring et view_intervals_karo sont accessibles depuis le client Next.js

- [ ] Confirmer la liste des colonnes utiles avec Karoly si nécessaire

- [ ] Prioriser les US du sprint

Lundi 23/03 · 2.5h ⚡  Couches : Repository + UI

US-06 — En tant que coach, je veux voir la liste de toutes les activités afin d’avoir une vue globale de ma flotte d’athlètes.

- [ ] repositories/activity.repository.ts : getActivities({ page, filters }) — query view_weekly_monitoring avec .range()

- [ ] services/activity.service.ts : mapper les données brutes vers le type Activity

- [ ] components/tables/ActivityTable.tsx : colonnes athlète, sport, date, durée, MLS, type

- [ ] Pagination côté Supabase (pas de SELECT * sans limite)

[ ] Colonnes supplémentaires dans ActivityTable : RPE déclaré (Nolio), score MLS modulé RPE, allure/puissance moyenne

Acceptance criteria :

- [✓] Requête Supabase uniquement dans repositories/

- [✓] Pagination fonctionnelle : 25 lignes / page

- [✓] Tri par date desc par défaut

Mardi 24/03 · 3h ⚡  Couches : Use Case + UI

US-07 — En tant que coach, je veux filtrer les activités par athlète, sport et date afin de trouver rapidement une séance.

- [ ] services/filter.service.ts : construire les params de filtre Supabase dynamiquement

- [ ] components/filters/ActivityFilters.tsx : select athlète, multi-select sport, date range picker

- [ ] URL state : filtres persistés dans les query params (?athlete=x&sport=run)

US-08 — En tant que coach, je veux corriger manuellement le rythme moyen et dernier intervalle afin de garder une donnée fiable quand l’algo se trompe.

- [ ] repositories/activity.repository.ts : updateIntervalOverride({ activityId, paceAvg, paceLast })

- [ ] app/api/activities/[id]/override/route.ts : API Route POST → update avec manual_override: true

- [ ] Inline edit dans ActivityTable (double-clic → input → save → optimistic update)

Acceptance criteria :

- [✓] Filtres persistés si la page est rechargée

- [✓] Override enregistré en DB avec manual_override: true (traçabilité)

- [✓] Pas d’appel Supabase direct depuis le composant UI

Mercredi 25/03 · 2.5h ⚡  Couches : Service + UI

US-09 — En tant que coach, je veux voir une heatmap de charge de toute ma flotte afin d’identifier en un coup d’œil qui est en surcharge.

- [ ] repositories/load.repository.ts : getFleetLoad() — group by athlete_id + week_start, aggrégat MLS

- [ ] services/load.service.ts : normaliser MLS entre 0 et 1 pour le dégradé couleur

- [ ] components/charts/FleetHeatmap.tsx : grille athlètes × semaines, couleur vert→rouge

- [ ] Tooltip au survol : nom athlète, semaine, valeur MLS brute

[ ] Base de calcul de la heatmap : Puissance Critique (CP) et Vitesse Critique (CS) — disponibles pour tous les athlètes, équivalents scientifiques de LT1/LT2. La heatmap est complète pour tous dès le lancement

Acceptance criteria :

- [✓] Rendu correct avec 10+ athlètes et 12 semaines

- [✓] Couleur basée sur normalisation relative (pas valeur absolue hardcodée)

Jeudi 26/03 · 2.5h ⚡  Couches : Domain + Repository + UI

US-10 — En tant que coach, je veux consulter l’historique des profils physio de chaque athlète afin de comprendre l’évolution de ses seuils.

- [ ] types/index.ts : type PhysioProfile avec valid_from, lt1, lt2, cp, cs

- [ ] repositories/physio.repository.ts : getProfiles(athleteId) — tri valid_from desc

- [ ] repositories/physio.repository.ts : insertProfile(profile) — pas d’UPDATE (SCD2)

- [ ] components/physio/PhysioHistory.tsx : timeline + form ajout nouveau profil

Acceptance criteria :

- [✓] Aucun UPDATE sur physio_profiles (insert only — SCD Type 2 respecté)

- [✓] Nouveau profil visible immédiatement après insert (revalidation cache Next.js)

Vendredi 27/03 · 2.5h ⚡  Couches : Repository + UI

US-11 — En tant que coach, je veux importer un CSV HRV 4 Training afin de visualiser l’état de forme de mes athlètes en attendant l’endpoint Nolio.

- [ ] app/api/hrv/import/route.ts : parse CSV multipart → validation → insert hrv_entries

- [ ] repositories/hrv.repository.ts : insertHrvBatch(entries[]) + getHrvSeries(athleteId, days)

- [ ] services/hrv.service.ts : calcul moyenne glissante 7j

- [ ] components/charts/HrvChart.tsx : Recharts LineChart LnRMSSD + moyenne 7j

[ ] Intégrer la FC repos (resting heart rate) depuis le CSV HRV 4 Training — affichage en tendance sur le graphique

⚠️ Source temporaire — endpoint Nolio non disponible

Acceptance criteria :

- [✓] Import CSV idempotent (pas de doublons si re-import du même fichier)

- [✓] Courbe affichée avec minimum 7 points pour calculer la moyenne

US-09b — En tant que coach, je veux détecter manuellement des intervalles sur une séance (fallback Nolio) afin d'analyser les séances que l'algorithme ne détecte pas automatiquement.

[ ] Interface de sélection : choix de la métrique cible (allure, puissance ou FC), nombre de segments recherchés, durée de chaque segment (en minutes ou en km)

[ ] services/intervals.service.ts : appel backend → identification des meilleurs segments correspondants sur le graphe de la séance

[ ] components/intervals/ManualIntervalDetector.tsx : interface de sélection + mise en surbrillance des segments détectés sur le graphe + affichage en tableau avec métriques de chacun

[ ] Injection en un clic : les valeurs détectées sont injectées dans les colonnes de métriques d'intervalles (pace mean, pace last, HR mean, HR last…)

[ ] app/api/activities/[id]/manual-intervals/route.ts : POST → persistance des intervalles manuels en DB

Acceptance criteria :

[✓] L'algo identifie les N meilleurs segments sur la métrique choisie

[✓] Les valeurs injectées sont persistées en DB avec source = 'manual'

[✓] Le graphe de la séance met en surbrillance les segments identifiés

[✓] Pas de conflit avec les intervalles détectés automatiquement (override explicite)

US-09c — En tant que coach, je veux que le score de charge MLS intègre le RPE athlète (saisi sur Nolio à l'upload de séance) afin que la charge devienne métabolique, mécanique ET perceptive.

[ ] services/load.service.ts : formule MLS modulée par le RPE déclaré par l'athlète sur Nolio

[ ] Modification backend Python (calculator.py) : intégrer le RPE dans le calcul MLS si disponible

[ ] Affichage du RPE à côté du score MLS dans la table des activités et dans les fiches séance

Acceptance criteria :

[✓] MLS recalculé avec RPE quand le RPE est disponible

[✓] Séances sans RPE : MLS inchangé (pas de régression)

[✓] RPE visible dans la table des activités (colonne dédiée)

🔍 Sprint Review · 30 min

- [ ] Démo parcours coach complet : liste → filtres → heatmap → profil physio → HRV

- [ ] Sprint Goal atteint ?

- [ ] Comparer avec Retool : fonctionnellement équivalent ?

🔄 Sprint Retrospective · 15 min

- [ ] Ce qui a bien marché :

- [ ] Ce qui peut s’améliorer :

- [ ] 1 action concrète pour Sprint 3 :

| 📊 Sprint 3 — Module 1 fin · Module 2 début | 30 mars–3 avril · 13h |
| --- | --- |

## 🎯 Sprint Goal

Le coach peut reprocesser une séance depuis l’UI, gérer ses athlètes, et un athlète peut se connecter et voir son propre calendrier.

### 📝 Sprint Planning · Lundi 30/03 matin · 30 min

- [ ] Vérifier que run_k.py reprocess est accessible via subprocess ou API dédiée

- [ ] Confirmer le modèle de rôles : role stocké dans auth.users metadata ou table dédiée ?

Lundi 30/03 · 2h  Couches : Use Case + Infrastructure

US-12 — En tant que coach, je veux déclencher le recalcul d’une séance depuis l’UI afin de corriger une ingestion erronée sans passer par le terminal.

- [ ] app/api/activities/[id]/reprocess/route.ts : POST → execSync python run_k.py reprocess

- [ ] Feedback UI : spinner pendant le reprocess + toast succès/erreur

- [ ] Guard : endpoint accessible uniquement par le coach (vérification role)

US-13 — En tant que coach, je veux inviter un athlète par email et l’assigner à un groupe afin de gérer ma flotte.

- [ ] repositories/athlete.repository.ts : inviteAthlete(email, group) → Supabase Auth inviteUserByEmail()

- [ ] repositories/athlete.repository.ts : updateAthleteGroup(athleteId, group)

- [ ] components/athletes/AthleteList.tsx : liste + bouton invite + select groupe (élite/loisir)

[ ] Désactivation ou suppression d'un compte athlète (avec confirmation)

[ ] Tri et filtrage par groupe dans la liste des athlètes

[ ] Architecture multi-entraîneurs : champ coach_id sur chaque athlète. Chaque coach ne voit que ses propres athlètes (préparé pour Karoly + collaborateurs comme Steven Galibert)

Acceptance criteria :

[✓] Invitation fonctionnelle : l'athlète reçoit un email et peut créer son compte

[✓] Suppression d'un athlète le retire de la flotte sans supprimer ses données historiques

[✓] Filtrage par groupe opérationnel (Elite / Préparation / Loisir)

[✓] Isolation multi-coach : un coach ne voit jamais les athlètes d'un autre coach

Mardi 31/03 · 2h ⚡  Couches : Infrastructure (Auth multi-rôles)

US-14 — En tant que système, je veux router automatiquement coach et athlète vers leur espace dédié afin que chacun voie uniquement ce qui le concerne.

- [ ] lib/auth/roles.ts : getRole(session) → coach | athlete

- [ ] Middleware Next.js : coach → /(coach)/dashboard, athlete → /(athlete)/mon-espace

- [ ] RLS renforcée : policy athlete_own_activities — auth.uid() = athlete_user_id

- [ ] Test : session athlète → requête activities → 0 résultat hors son scope

[ ] RLS multi-coach : policy coach_own_athletes — chaque coach ne voit que les athlètes assignés via coach_id. Préparé pour Karoly + Steven Galibert dès le départ

Acceptance criteria :

- [✓] Athlète ne peut pas accéder aux routes /(coach)/

- [✓] Coach ne peut pas accéder aux routes /(athlete)/ (séparation forte)

- [✓] RLS vérifiée via Supabase Studio (logs)

[✓] Un coach ne voit que les athlètes qui lui sont assignés (isolation par coach_id — préparé pour multi-entraîneurs)

Mercredi 01/04 · 3h ⚡  Couches : Repository + UI

US-15 — En tant qu’athlète, je veux voir mon calendrier d’entraînement afin de visualiser ma charge semaine par semaine.

- [ ] repositories/calendar.repository.ts : getCalendarActivities(athleteId, startDate, endDate)

- [ ] services/calendar.service.ts : grouper les activités par jour → structure CalendarDay[]

- [ ] components/calendar/CalendarGrid.tsx : grille semaine/mois/année, case colorée par sport/type

- [ ] Navigation prev/next (semaine et mois)

Jeudi 02/04 · 3h ⚡  Couches : UI

US-15 (suite) — Interactions calendrier

- [ ] Toggle vue Semaine ↔ Mois ↔ Année (état local, pas de rechargement)

- [ ] Filtres sports : toggle running / vélo / natation (state dans URL)

- [ ] Clic sur une case → routing vers /activite/[id] (stub page pour l’instant)

Acceptance criteria :

- [✓] Calendrier performant avec 1 an de données (virtualization ou pagination par mois)

- [✓] URL reflète la semaine/mois affiché (partageable)

Vendredi 03/04 · 3h  Couches : QA + Buffer

- [ ] Buffer corrections bugs remontés en S1/S2/S3

- [ ] playwright test : parcours coach complet (login → liste → filtre → heatmap → logout)

- [ ] Deploy staging propre — test cross-browser (Chrome + Safari)

- [ ] Vérifier que le robot d’ingestion (robot_v8.yml) et le frontend CI/CD ne se marchent pas dessus

🔍 Sprint Review · 30 min

- [ ] Démo : coach reprocess + invite athlète + athlète se connecte et voit son calendrier

- [ ] Sprint Goal atteint ?

🔄 Sprint Retrospective · 15 min

- [ ] Ce qui a bien marché :

- [ ] Ce qui peut s’améliorer :

- [ ] 1 action concrète pour Sprint 4 :

🎉 Jalon 2 — Facture 933 € (M1 + M2 début livrés en staging)

| 👤 Sprint 4 — Module 2 · Espace Athlète | 6–10 avril · 17h |
| --- | --- |

## 🎯 Sprint Goal

Un athlète peut consulter le détail de chaque séance, lire les commentaires de son coach, donner son ressenti, et voir ses tendances HRV personnelles.

⚠️ Lundi 6 avril = Lundi de Pâques — journée off possible, rattrapée mardi

### 📝 Sprint Planning · Lundi 06/04 (ou mardi 07) · 30 min

- [ ] Vérifier que la table activity_intervals contient les colonnes pace_mean, pace_last, confidence, detection_source

- [ ] Confirmer le modèle de feedback athlète (nouveau champ ou table dédiée ?)

Lundi 06/04 · 2h  Couches : Repository + UI

US-16 — En tant que coach ou athlète, je veux filtrer les séances par sport, durée et type afin de naviguer efficacement dans l’historique.

- [ ] services/filter.service.ts : étendre le service existant pour l’espace athlète

- [ ] components/filters/SessionFilters.tsx : composant réutilisable (coach + athlète)

- [ ] Intégration dans /(athlete)/mon-espace et /(coach)/dashboard

[ ] Affichage du groupe de l'athlète (Elite / Préparation / Loisir) dans son espace personnel — l'athlète voit à quel groupe il appartient

Mardi 07/04 · 3h ⚡  Couches : Repository + Service + UI

US-17 — En tant qu’athlète, je veux voir le détail d’une séance avec le graphique découplage et mes intervalles afin de comprendre ma performance.

- [ ] repositories/activity.repository.ts : getActivityDetail(id) — join activities + activity_intervals

- [ ] services/activity.service.ts : calculer le découplage FC/puissance

- [ ] components/charts/DecouplingChart.tsx : Recharts LineChart dual-axis (FC + pace/puissance)

- [ ] components/tables/IntervalsTable.tsx : pace_mean, pace_last, confidence, detection_source

Données communes (toutes séances) :

[ ] Métriques de base affichées : sport & date, durée totale, distance totale (km, 2 décimales), FC moy/max, score MLS (modulé RPE si dispo), RPE déclaré (Nolio), allure ou puissance moyenne (min/km pour run, min/100m pour nat, Watts pour vélo)

[ ] components/charts/MainChart.tsx : courbe FC + allure/puissance colorée par zone %CP-CS (6 sous-zones : Z1i, Z1ii, Z2i, Z2ii, Z3i, Z3ii) avec lignes horizontales de délimitation des zones. Profil de dénivelé en arrière-plan si données GPS disponibles

[ ] Zones FC — modèle Karoly : Z1 (< LT1, 55-89% CP-CS) → Z1i + Z1ii | Z2 (LT1-LT2, 90-105% CP-CS) → Z2i + Z2ii | Z3 (> LT2, > 106% CP-CS) → Z3i + Z3ii

[ ] components/charts/ZoneDistribution.tsx : répartition des zones de FC en barres ou camembert (6 sous-zones basées sur %CP-CS)

[ ] ⚠️ Emplacement réservé pour le tracé GPS interactif (Leaflet + OpenFreeMap) — sera implémenté avec le Module 6 (LOT 2). Prévoir le composant stub et l'espace dans le layout

Séances Endurance :

[ ] Découplage cardiaque (%) : dérive de la FC par rapport à l'allure/puissance, 2e moitié vs 1re moitié. Seuil d'alerte à définir avec Karoly

[ ] Métriques split : allure 1re moitié / 2e moitié + FC 1re moitié / 2e moitié

[ ] Indice de durabilité : score calculé à partir du découplage. Comparaison aiguë : vs la séance précédente et les 3-4 dernières séances du même type. Comparaison chronique : vs les 4 dernières semaines, 3 derniers mois, 6 derniers mois

[ ] components/charts/DecouplingVisual.tsx : courbe FC divisée en deux zones (1re et 2e moitié) avec l'écart mis en évidence visuellement

[ ] Alerte dérive cardiaque anormale : 'FC en hausse de X% sur la 2e moitié malgré une allure stable — surveiller la récupération'

Séances Intervalles :

[ ] Métriques intervalles : nb intervalles réalisés vs planifiés, allure/puissance moyenne des intervalles (pondérée), allure/puissance du dernier intervalle, FC moyenne des intervalles (phases de travail uniquement), écart planifié vs réalisé (%)

[ ] components/charts/IntervalChart.tsx : graphique double axe par intervalle — vitesse/allure (bleu) + FC (orange), un point par intervalle. Lignes horizontales en pointillés : CP/CS + LT1 HR et LT2 HR si disponibles. Sous-graphe HR drift % par intervalle (1re moitié vs 2e moitié en barres groupées)

[ ] components/tables/IntervalDetailTable.tsx : tableau détaillé par intervalle — colonnes : pa_hr (allure/puissance par batt.), hr_drift_pct, power_drift_pct, cardiac_cost_hr_per_kmh, cardiac_cost_hr_per_power. Mise en évidence des valeurs hors norme

[ ] components/charts/TargetVsActualChart.tsx : histogramme cible vs réalisé par intervalle (allure/puissance planifiée vs réalisée)

[ ] Alerte intensité supérieure au plan : 'Tu es allé X% plus vite/fort que prévu sur ces intervalles — attention au contrôle de l'intensité'

[ ] Alerte dégradation en fin de série : si l'allure/puissance du dernier intervalle est significativement inférieure au premier : 'Dégradation détectée sur les derniers intervalles — la fatigue a pu impacter la qualité de la séance'

Séances Tempo (sous-type d'intervalles, détecté automatiquement par la présence de 'Tempo' dans le titre Nolio) :

[ ] components/charts/TempoSegmentAnalysis.tsx : analyse 4 segments par distance — 4 panneaux : (1) FC vs distance par segment avec FC moy annotée, (2) Vitesse vs distance par segment avec vitesse moy annotée, (3) Ratio FC/Vitesse vs distance par segment, (4) Barres de découplage relatif par période : HR_decoupling, Speed_decoupling, Ratio_decoupling côte à côte

[ ] components/charts/TempoPhaseComparison.tsx : comparaison Phase 1 vs Phase 2 — 2 panneaux superposés : (1) Vitesse vs distance — courbe Phase 1 (bleu) et Phase 2 (rouge) avec moyennes V1 et V2 en pointillés, (2) FC vs distance — mêmes phases avec moyennes HR1 et HR2 annotées. Une phase = une allure cible (ex : 5km à 3'30 + 3km à 3'10 = 5km de phase 1 et 3km de phase 2)

[ ] Métriques Tempo : vitesse moyenne Phase 1 / Phase 2, FC moyenne Phase 1 / Phase 2, découplage relatif par segment (HR_decoupling, Speed_decoupling, Ratio_decoupling calculés séparément sur chacun des 4 segments)

[ ] Alerte dégradation progressive Tempo : si le découplage augmente significativement du segment 1 au segment 4 : 'Dégradation progressive détectée — la fatigue s'est installée à partir du segment X'

Acceptance criteria :

- [✓] Graphique lisible sur mobile (responsive)

- [✓] detection_source affiché avec badge coloré (plan / lap / algo)

[✓] Affichage adapté automatiquement au type de séance (endurance / intervalles / tempo)

[✓] Les 6 sous-zones FC correspondent au modèle Karoly : Z1i/Z1ii (< LT1), Z2i/Z2ii (LT1-LT2), Z3i/Z3ii (> LT2)

[✓] Alertes conditionnelles affichées uniquement quand le seuil est franchi

[✓] Données communes (métriques de base + courbe FC/allure par zone) présentes sur toutes les fiches

Mercredi 08/04 · 3h  Couches : Use Case + UI

US-18 — En tant que coach, je veux laisser un commentaire sur une séance afin de donner du feedback à l’athlète.

- [ ] repositories/activity.repository.ts : updateCoachComment(activityId, comment)

- [ ] app/api/activities/[id]/comment/route.ts : PATCH → guard role coach

- [ ] components/sessions/CoachComment.tsx : textarea + save + affichage côté athlète

US-19 — En tant qu’athlète, je veux noter mon ressenti après une séance afin que mon coach comprenne comment je l’ai vécue.

- [ ] repositories/activity.repository.ts : updateAthleteFeedback(activityId, rating, text)

- [ ] app/api/activities/[id]/feedback/route.ts : PATCH → guard role athlète

- [ ] components/sessions/AthleteFeedback.tsx : rating 1–5 + textarea

Jeudi 09/04 · 3h ⚡  Couches : Service + UI

US-20 — En tant qu’athlète, je veux voir mes tendances HRV personnelles afin de comprendre mon état de forme au quotidien.

- [ ] services/hrv.service.ts : étendre avec calcul SWC 28j (mean ± 0.5×SD)

- [ ] components/charts/AthleteHrvChart.tsx : LnRMSSD sur 30j + zone SWC + signal couleur

- [ ] Filtre : uniquement les données de l’athlète connecté (RLS + athlete_id)

Vendredi 10/04 · 3h ⚡  Couches : QA

US-21 — En tant qu’équipe, je veux une suite de tests E2E afin d’éviter les régressions lors des prochains sprints.

- [ ] playwright test : parcours athlète complet (login → calendrier → fiche séance → feedback)

- [ ] playwright test : parcours coach complet (login → dashboard → commentaire → HRV)

- [ ] Polish UI : responsive 375px (iPhone SE), sidebar collapse mobile, dark mode optionnel

🔍 Sprint Review · 30 min

- [ ] Démo dual : coach commente une séance → athlète le voit en temps réel

- [ ] Sprint Goal atteint ?

🔄 Sprint Retrospective · 15 min

- [ ] Ce qui a bien marché :

- [ ] Ce qui peut s’améliorer :

- [ ] 1 action concrète pour Sprint 5 :

| 📅 Sprint 5 — Module 3 · Fiches Bilan | 13–17 avril · 12h |
| --- | --- |

## 🎯 Sprint Goal

L’athlète et le coach disposent d’une fiche bilan semaine/mois avec KPIs, heatmap de charge, suivi HRV avec signal d’alarme, et export PDF.

⚠️ Bloquant : algo signal HRV (Hausse/Dégradation) à recevoir de Karoly avant le 13/04

### 📝 Sprint Planning · Lundi 13/04 matin · 30 min

- [ ] Algo HRV reçu de Karoly ? Oui (continuer) / Non (relancer + démarrer sans le signal)

- [ ] Choisir lib PDF : react-pdf (rendu React) ou puppeteer (screenshot HTML) ?

Lundi 13/04 · 2.5h ⚡  Couches : Service + UI

US-22 — En tant qu’athlète ou coach, je veux voir mes KPIs hebdomadaires et mensuels afin de mesurer ma progression.

- [ ] repositories/stats.repository.ts : getKpis(athleteId, period) — km, heures, nb séances, répartition sport

- [ ] services/stats.service.ts : agréger par semaine et mois

- [ ] components/kpis/KpiCards.tsx : cartes réutilisables (valeur + delta vs période précédente)

[ ] Découplage moyen par sport sur la période (tendance durabilité)

[ ] RPE moyen déclaré sur la période

[ ] components/charts/VolumeDistribution.tsx : répartition du volume par sport (camembert ou barres empilées : % natation / vélo / run)

[ ] components/charts/LoadEvolution.tsx : évolution de la charge semaine par semaine (courbe sur 4-8 dernières semaines)

US-23 — En tant que coach, je veux une heatmap calendrier 7j afin de visualiser la distribution de la charge sur la semaine.

- [ ] components/charts/WeeklyHeatmap.tsx : 7 cases colorées par MLS normalisé

- [ ] Légende : vert = faible charge, rouge = charge élevée

Mardi 14/04 · 2.5h ⚡  Couches : Service + UI

US-24 — En tant que coach, je veux voir l’ACWR de chaque athlète afin d’identifier les risques de blessure.

- [ ] services/load.service.ts : computeAcwr(activities[]) → charge aiguë 7j / charge chronique 28j

[ ] Détail ACWR — 3 types de charge à calculer séparément :

— Charge externe : KM, %CP-CS, Durée

— Charge interne : RPE, %LT1, %BTW LT1-LT2, %LT2

— Charge globale : MLS et Durée × RPE

[ ] Ratio charge aiguë (semaine courante) / charge chronique (4 semaines glissantes) affiché pour chaque type de charge

- [ ] Alerte si ACWR > 1.5 (seuil configurable)

- [ ] components/load/AcwrIndicator.tsx : badge vert/orange/rouge + valeur chiffrée

Acceptance criteria :

- [✓] Calcul ACWR cohérent avec la formule définie (charge interne MLS ou externe selon type séance)

- [✓] Alerte visible sans avoir à chercher (encart en haut de la fiche)

Mercredi 15/04 · 3h ⚡  Couches : Service + UI

US-25 — En tant que coach, je veux un signal HRV Hausse/Dégradation afin de prendre des décisions d’entraînement fondées sur l’état de forme réel.

- [ ] services/hrv.service.ts : implémenter algo Karoly (signal Hausse / Stable / Dégradation)

- [ ] services/hrv.service.ts : SWC dynamique — rolling 28j mean ± 0.5×SD

- [ ] components/hrv/HrvSignal.tsx : encart coloré vert/jaune/rouge + texte explicatif

⚠️ Si algo non reçu → implémenter version simplifiée (LnRMSSD vs SWC uniquement) et noter la dette

Jeudi 16/04 · 2h ⚡  Couches : Service + UI

US-26 — En tant que coach, je veux des analyses textuelles automatiques afin d’avoir une interprétation guidée des données sans effort.

- [ ] services/analysis.service.ts : règles métier → durabilité moy., delta vs période préc., dérive > 5%

- [ ] components/analysis/TextInsights.tsx : liste de phrases générées par les règles

- [ ] components/analysis/FocusCoach.tsx : encart rouge si dérive cardiaque anormale détectée

Vendredi 17/04 · 2h ⚡  Couches : Use Case + Infrastructure

US-27 — En tant que coach, je veux exporter une fiche bilan en PDF afin de la partager avec l’athlète ou un sponsor.

- [ ] app/api/export/pdf/[athleteId]/route.ts : génération PDF côté serveur

- [ ] Contenu : logo KS Endurance, KPIs, graphique HRV, ACWR, analyses textuelles

- [ ] Test export sur 2–3 athlètes réels

Acceptance criteria :

- [✓] PDF généré en < 5 secondes

- [✓] Mise en page lisible sur A4 imprimé

US-27b — En tant que coach ou athlète, je veux comparer deux séances d'entraînement similaires afin de mesurer la progression sur des efforts comparables.

[ ] Bouton 'Comparer une séance similaire' accessible depuis n'importe quelle fiche de séance

[ ] Le système propose automatiquement les séances du même sport et de distance comparable (±20%)

[ ] Sélection de la séance de référence dans un dropdown

[ ] components/charts/SessionComparisonChart.tsx : courbes superposées — allure/puissance et FC sur l'axe de distance normalisée. Séance courante en bleu, référence en gris. Profil de dénivelé en arrière-plan si GPS disponible

[ ] components/tables/SessionDeltaTable.tsx : tableau côte à côte — volume, durée, allure/puissance moy., FC moy., découplage. Delta affiché avec indicateur +/- coloré (vert = amélioration, rouge = régression)

[ ] Alerte progression/régression significative : détection automatique des écarts (ex : 'Allure run améliorée de X% vs séance du JJ/MM — signal positif de progression')

Acceptance criteria :

[✓] Seules les séances du même sport et ±20% distance sont proposées

[✓] Comparaison fonctionnelle pour les 3 sports (natation, vélo, course à pied)

🔍 Sprint Review · 30 min

- [ ] Démo : fiche bilan athlète complète → export PDF partageable

- [ ] Sprint Goal atteint ?

🔄 Sprint Retrospective · 15 min

- [ ] Ce qui a bien marché :

- [ ] Ce qui peut s’améliorer :

- [ ] 1 action concrète pour Sprint 6 :

| 🚀 Sprint 6 — Livraison & Recette | 20–24 avril · 9h |
| --- | --- |

## 🎯 Sprint Goal

Le Lot 1 est recetté par Karoly en conditions réelles, les deux espaces (coach + athlète) sont fonctionnels en production, la dette technique est documentée.

### 📝 Sprint Planning · Lundi 20/04 matin · 30 min

- [ ] Lister les bugs ouverts depuis S5

- [ ] Prioriser : bloquants (must fix) vs cosmétiques (nice to have)

- [ ] Préparer le script de démo pour Karoly (jeudi)

Lundi 20/04 · 2.5h  Couches : QA

- [ ] Tests globaux cross-rôles : coach + athlète sur données réelles prod

- [ ] Vérification RLS complète (Supabase Studio → logs d’accès)

- [ ] Correction bugs bloquants identifiés en S5

Mardi 21/04 · 2h ⚡  Couches : QA

US-28 — En tant qu’équipe, je veux une suite de tests E2E finale afin de garantir la stabilité avant la recette.

- [ ] playwright test --reporter=html : rapport de couverture complet

- [ ] Parcours coach : login → dashboard → filtre → heatmap → reprocess → export PDF

- [ ] Parcours athlète : login → calendrier → fiche séance → feedback → bilan → HRV

Mercredi 22/04 · 2h  Couches : QA + Buffer

- [ ] Buffer recette : corrections issues de la démo interne (mardi)

- [ ] Vérification domaine prod, SSL, deploy stable, temps de réponse < 2s

- [ ] Vérification que le robot d’ingestion tourne toujours correctement (CI robot_v8.yml vert)

Jeudi 23/04 · 1.5h  Couches : Démo Karoly

- [ ] Session live avec Karoly : parcours coach complet + parcours athlète

- [ ] Go / No-Go production

- [ ] Collecte feedback → créer les tickets pour le Lot 2 (backlog)

Vendredi 24/04 · 1h  Couches : Clôture

US-29 — En tant qu’équipe, je veux une documentation minimale afin que Karoly puisse gérer l’application en autonomie.

- [ ] README.md : architecture, commandes deploy, rotation des secrets

- [ ] Guide admin : inviter un athlète, gérer les groupes, reprocesser une séance

- [ ] Archiver les scripts de debug (scripts/debug_*.py) dans un dossier scripts/archive/

🔍 Sprint Review · 30 min

- [ ] Démo prod avec Karoly — tous les modules fonctionnels

- [ ] Sprint Goal atteint ?

- [ ] Backlog Lot 2 alimenté avec le feedback Karoly

🔄 Sprint Retrospective · 15 min

- [ ] Bilan des 6 sprints : vélocité réelle vs estimée

- [ ] Ce qui a bien marché sur le projet :

- [ ] Ce qui serait fait différemment dès le départ :

- [ ] Dette technique à solder en Lot 2 :

🎉 Jalon 3 — Facture finale 934 €

# 📊 Suivi Vélocité

| Sprint | h estimées | h réelles | Delta | Goal atteint ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 9h |  |  |  |
| Sprint 2 | 13h |  |  |  |
| Sprint 3 | 13h |  |  |  |
| Sprint 4 | 17h |  |  |  |
| Sprint 5 | 12h |  |  |  |
| Sprint 6 | 9h |  |  |  |
| Total | 73h |  |  |  |

# 🔖 Légende

⚡ = tâche fortement accélérée par Claude Code (génération, review, refacto)

⚠️ = dépendance externe (Karoly ou Nolio) — bloquant potentiel

🎉 = jalon de paiement

US-XX = User Story numérotée (traçabilité backlog)

Couches = couche(s) Clean Architecture touchée(s) par la tâche